**План деятельности МОЦ на 2017-2018 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ n/n** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Исполнитель** |
| 1. | Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Бутурлинского муниципального района Нижегородской области» на официальном сайте управления образования молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района в информационно-коммуникативной сети «Интернет» | До 01 декабря 2017 года | МКУ ИМЦ |
| 2. | Создание информационного портала МОЦ. | До 10 декабря 2017 года | МОЦ |
| 3. | Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций (далее – МОО), педагогов дополнительного образования;- информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;- освещение деятельности МОЦ;- консультирование по работе с информационным порталом МОЦ. | IV квартал 2017 года | УОМКУ ИМЦМОЦ |
| 4. | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик:- в рамках организации сетевого взаимодействия;- организация летнего отдыха;- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации**.** | IV квартал 2017 года – I, II квартал 2018 года | МОЦ УО ОО |
| 5. | Проведение Единого дня дополнительного образования в МОО. | Март 2018 года | МОЦМОО |
| 6. | Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов дополнительного образования (согласно плану работы УО и министерства образования Нижегородской области) | IV квартал 2017 года – I, II квартал 2018 года | МОЦУО |
| 7. | Подписание соглашений о сотрудничестве.Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации приоритетного проекта. | IV квартал 2017 года – I, II квартал 2018 года | МОЦ |
| 8. | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования. | IV квартал 2017 года – I, II квартал 2018 года | МОЦ |
| 9. | Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ. | IV квартал 2017 года – I, II квартал 2018 года | УОМОЦ |