План мероприятий по созданию и функционированию МОЦ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Исполнитель |
| 1. | Размещение на официальном сайте управления образования молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района соответствующего правового акта | Приказ управления образования молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района | Ноябрь 2017 года | УО  МОЦ |
| 2. | План деятельности МОЦ | Приказ управления образования молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района | Ноябрь 2017 года | УО  МКУ ИМЦ  МОЦ |
| 3. | Привлечение интеллектуальных партнеров | Соглашения о сотрудничестве | постоянно | МОЦ |
| 4. | Утверждение медиаплана освещения деятельности МОЦ | Приказ управления образования молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района | Ноябрь 2017 года | УО  МКУ ИМЦ  МОЦ |
| 5. | Организация обучения педагогов ДО на курсах повышения квалификации | Прохождение курсовой подготовки | 2018 год | МКУ ИМЦ |
| 6. | Запуск муниципального навигатора по дополнительному образованию детей | Муниципальный навигатор | I полугодие 2018 года | МОЦ |
| 7. | Подготовка отчета о деятельности МОЦ и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Бутурлинского района | Отчет  о деятельности МОЦ и реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Бутурлинского муниципального района | ежегодно | МОЦ |